## Account
Username | Permission | Ket
eko | Manager | Used for testing
riko | agent | Used for testing
febri | agent
ceria | supervisor | Used for testing
melina | supervisor
adam | user | Used for testing
Ket
Resolved |  | Request closed ticket ke user
Request Closed |  | Request closed ticket ke supervisor

## Note
No | Catatan | Ket
1 | Notifikasi SLA belum di test | Sebaiknya ditest bersama developer
2 | Automatic closing ticket belum di test | Sebaiknya ditest bersama developer
3 | SLA Harus dihitung kembali, seperti nya perhitungan SLA masih belum benar | Sebaiknya ditest bersama developer
4 | Template email mohon di modifikasi
| Template 1 |  | Template 2

## User
No | Function | Status | Ket | Developer comment
1 | Login | OK
2 | Create Ticket | OK
3 | Email notifikasi create ticket | OK
4 | Email notifikasi response ticket dari agent | OK
5 | Status reparing automatic update | OK
6 | Menu Summary Report | Need updating | Mohon rename dengan "My Ticket" | Done

## Agent
No | Function | Status | Ket | Developer comment
1 | Login | OK
2 | Create Ticket | OK
3 | Email notifikasi | OK
4 | Email notifikasi response ticket | Error | Action => Show ==> Tidak ada record yang tampil | action button hanya dapat di buka oleh orang yang di tuju email, dalam hal ini adalah user yang request ticket yang dapat mengunakan action ini. (yang di cc) hanya bisa mengcopy manual code ticket dan mengunakan fitur Filter
5 | Email notifikasi complain ticket | Error | Complain => Show ==> Page 404, Mohon membuatkan list table complain dari sisi aget dan supervisor | Tambahan Fitur (Done)
|  |  | Action => Show ==> Tidak menampilkan status complain | Done
6 | Email notifikasi rejected extend SLA | OK | Mohon tambahkan informasi waktu extended nya di email | Done
7 | Request Pending | Error | Error saat submit request | tidak terjadi kendala seperti yang di sebutkan ( cari tahu lagi ke user )
8 | Email notifikasi Repair dari Supervisor | OK | Mohon tambahakan action button di email untuk show req | Done
9 | Status repairing | Need updating | Mohon tambahan Extend SLA di agent | belum di mengerti ( cari tahu lagi ke user ), jika di maksud adalah email maka Done
10 | Resolved action | Need updating | Tidak ada email notifikasi resolved, Mohon menambahkan email notifikasi resolved ke user | Done
11 | Menu SLA Extension Request | Need updating | Mohon rename dengan "My Request" | Done
12 | Menu --> My Ticket | Need updating | Mohon menambahkan field Rating, ex bintang 1 = Kecewa ex bintang 2 = Tidak Puas ex bintang 3 = Cukup Puas ex bintang 4 = Puas ex bintang 5 = Sangat Puas | Done

## Supervisor
No | Function | Status | Ket | Developer comment
1 | Email notifikasi SLA ticket | OK | Mohon tambahkan informasi waktu extended nya di email | Done
2 | Email notifikasi Repair dari Agent | OK | Mohon tambahakan action button di email untuk show req | Done
3 | Email notifikasi Req Closed dari Agent | OK | Mohon tambahakan action button di email untuk show req | Done
4 | Summary report | Need updating | Status ticket closed tidak bisa di modifikasi | Done
4 | Menu SLA Extension Request | Need updating | Mohon rename dengan "Pending Request" | Done
5 | Menu Summary report | Need updating | Mohon rename dengan "Update Tickets" | Done
6 | Menu SLA Summary report | Need updating | Mohon rename dengan "SLA Report" | Done
7 | Menu SLA Summary report | Need updating | Mohon menambahkan field Rating, ex bintang 1 = Kecewa ex bintang 2 = Tidak Puas ex bintang 3 = Cukup Puas ex bintang 4 = Puas ex bintang 5 = Sangat Puas | Done

## Manager
No | Function | Status | Ket | Developer comment
1 | Menu Summary report | Need updating | Mohon di hapus dari page Manager | Done
2 | Menu SLA Summary report | Need updating | Mohon rename dengan "SLA Report" | Done
3 | Menu SLA Summary report | Need updating | Mohon menambahkan field Rating, ex bintang 1 = Kecewa ex bintang 2 = Tidak Puas ex bintang 3 = Cukup Puas ex bintang 4 = Puas ex bintang 5 = Sangat Puas | Done